## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Σύσταση ομάδας-Επιλογή έργου/εργαλείων | 2023-02-23 | 2023-02-26 | 3
1ο Παραδοτέο | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 7 | 44980 | 45081
2ο Παραδοτέο | 2023-03-07 | 2023-03-20 | 13
Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 3
3ο Παραδοτέο | 2023-03-21 | 2023-04-03 | 13
Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 3
4ο Παραδοτέο | 2023-04-04 | 2023-05-01 | 27
Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων | 2023-04-04 | 2023-04-09 | 5
5ο Παραδοτέο | 2023-05-02 | 2023-05-27 | 25
Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων | 2023-05-02 | 2023-05-07 | 5
6ο Παραδοτέο | 2023-05-28 | 2023-06-02 | 5
Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων | 2023-05-28 | 2023-06-01 | 4
Ολοκλήρωση Εργασίας | 2023-06-02 | 2023-06-04 | 2